Inicio de Proyectos

Nuevas Funcionalidades de Pupitres y TCE para la TTP

|  | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Soler | Rosa Arias | Jesús Criado |
| Fecha | 04-Jun-2014 |  |  |
| Firma |  |  |  |

Madrid – Junio 2014

Control de cambios

| Versión: | 1.0 | Fecha: | 04 de JUNIO de 2.014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | Primera edición del documento. El documento es un acta interna de la reunión mantenida con Metro |  |  |

Reunión 30 Mayo 2014

Objeto: Proyectos nuevas funcionalidades de Pupitres y TCE para la TTP

Fecha:  30 de Mayo de 2014 a las 08:30

Lugar: Centro de Desarrollo y Conformidad (CDC) para la TTP

Asistentes

- Carlos Barroso (Metro de Madrid)

- Félix Adame (Metro de Madrid)

- Javier Soler (Sicosoft)

Índice

1.-	Objeto	5

2.-	Acta de la reunión	6

3.-	Asignación de trabajos	8

# Objeto

Información interna a Sicosoft describiendo la reunión de inicio de los dos proyectos contratados a Sicosoft relacionados con nuevas funcionalidades tanto en Pupitres como en TCE’s para las TTP:

- Mejora funcional para los pupitres de control de peaje para adaptarlos a los nuevos requerimientos de la tarjeta de transporte público

- Modificaciones software en los equipos de telecontrol de estaciones motivadas por la implantación de la tarjeta de transporte público

El objeto de la reunión principalmente es la planificación y prioridad de las distintas funcionalidades contratadas.

En azul se han marcado las tareas pendientes a llevar a cabo por los distintos asistentes.

# Acta de la reunión

Debido a que ambos proyectos consisten en tocar varias funcionalidades y diversas entre pupitres y TCE, Metro de Madrid expresa el poder planificar los distintos apartados según su orden de importancia que se relacionan con otros trabajos que tienen internamente.

De los trabajos a realizar del primer proyecto

- Posibilitar que se pueda definir Barreras de Peaje constituidas solo con Canceladores SinContacto, es decir sin la parte Magnética.

Este trabajo hay que realizarlo en PRIMER lugar siguiendo el siguiente orden:

  - Pupitres de Dassault (con TSC Telvent e Indra)

  - Pupitre de Indra (con TSC Indra)

  - El resto (pupitres Telvent, Indra y Thales Flap)

Se da como plazo para realizar el primer pupitre de 3 semanas, y tener el segundo terminado en un mes aproximadamente.

Hay que probar en el caso del pupitre de torniquetes Indra que por parte de Indra no haga falta un desarrollo por su parte de los procesos que corren en el pupitre (al decirle por ejemplo que el torniquete 1 y 2 no existen cuando si lo hacen el 3 y 4). Sicosoft probará y comunicará los resultados a Metro.

- Habilitar, en los modelos de Pupitre de Control de las Barreras de Peaje THALES y TELVENT, la funcionalidad de visualizar las últimas transacciones SinContacto disponible para los Pasos INDRA.

A esta tarea no se le da prioridad.

- Actualizar los Pupitres de las Barreras de Peaje INDRA a la nueva versión de los códigos de títulos SinContacto y de Resultados de Validación.

A esta tarea no se le da prioridad.

- Que se distribuyan y procesen los nuevos ficheros de configuración de Baterías Intermedias definidos por el Consorcio Regional de Transportes.

Este trabajo hay que realizarlo en SEGUNDO lugar. Se ponen de manifiesto tres puntos:

- La posible compatibilidad de la nueva versión del pupitre (que genera el lparfunc modificado) con las versiones de TSC que hay en línea sin llevar la modificación de barreras intermedias. Con respecto a los ficheros tratitsc y ambitosc no habría problema.

- El envío de los ficheros tratitsc y ambitosc hay que consultar con los distintos fabricantes (Thales, Indra y Telvent) si hace falta una modificación en el protocolo con el pupitre para poder llevar a cabo el envío. Sicosoft hablará con los distintos fabricantes.

- En el caso del pupitre de pasos de Indra se le pregunta a Metro si ya se puede activar en dPayPoint de la localización en el fichero lparfunc, el parámetro que indique si es ML1 o no. Esta activación si las TSC no estaban preparadas hacía que dejaran de validar correctamente. Metro contestara si se puede o no.

- Que se incluya el fichero REGVAL_SC, de transacciones SinContacto, en el volcado aunque no comunique el Procesador Magnético.

A esta tarea no se le da prioridad.

- Que se genere el fichero REGVAL_SC, de transacciones SinContacto, con contenido vacío en los casos en los que no haya habido ninguna transacción SinContacto para diferenciar esta situación de aquella otra en la que el Cancelador SC no tenga comunicación.

A esta tarea no se le da prioridad. Pero si se hace mención que en el caso de Indra, que es para quien aplica esta funcionalidad, hay que preguntarles en que caso genera el lector TSC un fichero regvalsc a 0 bytes, si es que lo hace. De esta manera se podría distinguir de un fichero vacío a un error en el envío. Metro preguntará a Indra sobre esta cuestión.

- Que se extienda el tamaño de los registros para los Canceladores SC de Indra desde el tamaño de 48 Bytes a 56 Bytes.

Este trabajo hay que realizarlo en TERCER lugar. Sicosoft hace mención que según su oferta el pupitre será compatible con formatos de 48 y 56 bytes para posibilitar el cambio gradual en toda la red.

- Que se distribuya la “lista negra por rangos” para títulos SC además de la lista negra con el formato actual.

Este trabajo hay que realizarlo en CUARTO lugar. Metro pide a Sicosoft que confirme si para el caso del tratamiento sin contacto de los pasos Thales ha cambiado o no el formato de la lista negra de rangos a la última versión del Consorcio.

De los trabajos del segundo proyecto:

- Actualizar los drivers de las METTAs y VAPEs de INDRA y TELVENT a la nueva versión de Códigos de Alarma definidos por Metro de Madrid.

Este trabajo hay que realizarlo en SEGUNDO lugar. Sicosoft pide a Metro de Madrid una lista clara y definitiva de todas las alarmas de uno y otro fabricante que deben estar implementadas en el TCE. Sin esta lista no se podría llevar a cabo el trabajo.

- Que se incluya la concentración en tiempo real del Peaje SinContacto desglosado por totalizadores, y que esta información desglosada se mantenga durante el mismo número de jornadas pasadas que se archiva el Peaje Magnético.

A esta tarea no se le da prioridad. De hecho todavía no está claro que totalizadores han de usar las TSC para poder archivar la información. Cuando Metro tenga claro que totalizadores usar se lo notificará a Sicosoft.

- Que se pueda abrir los PMRs de los Vestíbulos en los 2 sentidos desde el TCE.

Este trabajo hay que realizarlo en PRIMER lugar. Se hará en tiempo de forma paralela al primer trabajo del primer proyecto.

Se hace mención a como ir probando cada uno de los trabajos que se vayan finalizando y se acuerda que aquellos trabajos que impliquen un mayor cambio de funcionalidad (primer punto del primer proyecto) se probará en las instalaciones del CDC. El resto de trabajos que se necesita tener equipos con validaciones, TCE y demás equipamiento de una estación se probarán directamente en las estaciones, dado que en principio debería ser transparente a la operativa de la estación.

# Asignación de trabajos

La dirección de ambos proyectos recaerá sobre Javier Soler.

Del primer proyecto se encargará de realizarlo íntegramente Javier Soler.

Del segundo proyecto, el punto 1 lo realizarán conjuntamente Javier Soler y Miguel Angel Armenteros. El punto 2 lo realizará Javier Soler. El punto 3 lo llevarán a cabo entre Beatriz Fernández y David Belinchón.